Załącznik nr 3 do umowy

nr ….. z dnia ………..

I. Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy powinien zaproponować metodologię wykonania poszczególnych części Zamawiającemu, w tym szczegółowe zestawienie technik, które wykorzysta do jego realizacji i uzgodnić je z Zamawiającym.

W zakresie metodologii Wykonawca nie później niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy sporządzi Raport Metodologiczny, w postaci dokumentu w formatach .doc i .pdf, na podstawie szablonu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego, opisujący całość metodologii, która będzie użyta do wykonania Zamówienia. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych zgłosi ewentualne uwagi do Raportu Metodologicznego. Wykonawca wprowadzi poprawki na podstawie uwag Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. Raport Metodologiczny zatwierdzi Zamawiający.

W zakresie metodologii powinny być opisane:

- Źródła oraz sposoby ich analizy, przewidziane do wykonania Zadania 1.

- Metodologia badania opisanego w Zadaniu 2, uwzględniająca:

  - wskazanie zaproponowanego typu lub typów wywiadów wraz z uzasadnieniem wyboru;

  - propozycję narzędzia badawczego (dyspozycji, scenariusza), które będzie zastosowane w tym badaniu;

  - wskazanie grup respondentów, które będą objęte badaniem wraz z liczebnościami w poszczególnych grupach i ze sposobem ich doboru;

  - sposób opracowania materiałów uzyskanych w wywiadach jakościowych.

- Metodologia badania opisanego w Zadaniu 3, uwzględniająca:

  - wskazanie zaproponowanego typu lub typów wywiadów wraz z uzasadnieniem wyboru;

  - propozycję narzędzi badawczych (dyspozycji, scenariusza), które będą zastosowane w tym badaniu;

  - wskazanie grup respondentów, które będą objęte badaniem wraz z liczebnościami w poszczególnych grupach i ze sposobem ich doboru;

  - sposób opracowania materiałów uzyskanych w wywiadach jakościowych.

- Syntetycznie, sposób opracowania rekomendacji z Zadania 4.

- Syntetycznie, sposób związany z przygotowaniem bazy danych opisanych w Zadaniu.

Po zakończeniu prac, tj. po zakończeniu ostatniego zadania z Zamówienia, Wykonawca uzupełni metodologię o katalog zmian dokonanych w trakcie realizacji Zamówienia wraz z uzasadnieniem (jeśli takie zmiany zaistniały) i przekaże w ostatecznej formie Zamawiającemu.

Wszelkie ewentualne zmiany w metodologii podczas trwania realizacji Zamówienia wymagają akceptacji Zamawiającego. Zatwierdzoną metodologię, każdorazowo po zatwierdzeniu zmian, Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako zaktualizowany Raport Metodologiczny.

II. Do dnia 15 maja 2015 r. Wykonawca na podstawie spostrzeżeń dokonanych w trakcie wykonywania Zamówienia przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej (edytowalnego pliku w objętości max. 10 tys. znaków) notatkę zawierającą propozycje zagadnień/problemów/zjawisk, które powinny być monitorowane/mierzone, dla których konieczne jest opracowanie mierników, dzięki którym możliwa będzie ocena postępu procesu rewitalizacji oraz jego końcowa ewaluacja. Notatki z propozycjami będą zbierane z wielu działań Projektu i posłużą 
do sporządzenia kompleksowego zestawu mierników dla procesu rewitalizacji centrum Łodzi przez innego wykonawcę. Propozycje i sugestie dotyczyć będą wyłącznie zakresu wykonywanego Zamówienia (w tym wypadku animacji społecznej). W zamierzeniu mają one być wyłącznie wskazówkami, na jakie obszary, zjawiska czy problemy należy zwrócić uwagę podczas przygotowania zestawu mierników.

III. Zadanie 1: Przeprowadzenie analizy danych zastanych (desk research) odnoszących się do centrum Łodzi.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zgromadzi i podda pogłębionej analizie dane pochodzące z różnych źródeł (rezultaty wcześniejszych badań społecznych, dane demograficzne, dokumenty urzędowe itp.), które dotyczą przede wszystkim problemów społecznych mieszkańców centrum Łodzi. Analiza ta powinna dostarczyć informacji na temat zdiagnozowanych wcześniej problemów społecznych charakterystycznych dla wskazanego obszaru Łodzi oraz wiedzy na temat zbioru źródeł zgromadzonych danych zastanych, które mogą być źródłem wiedzy wykorzystywanej w przyszłych badaniach tego typu oraz będą stanowić element metodologii wchodzącej w skład modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich. Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów powinny zostać sformułowane rekomendacje dla rewitalizacji centrum Łodzi.

Wykonawca przygotuje cząstkowy raport podsumowujący analizę danych zastanych (desk research), obejmujący: wykaz źródeł, które zostały poddane analizie; katalog szczegółowo opisanych problemów charakterystycznych dla centrum Łodzi oraz listę rekomendacji dla rewitalizacji centrum Łodzi wynikającą z tej części analiz. Analizowane źródła powinny być jak najbardziej aktualne, przy czym Wykonawca powinien również poinformować Zamawiającego, jaki zakres problematyki dotyczący Zamówienia nie jest zbadany dostatecznie bądź jakich danych brakuje, aby uzyskać o nim wiedzę.

Opracowania, które obowiązkowo muszą być poddane analizie przez Wykonawcę:

- produkty projektu „Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT” zrealizowanego przez Uniwersytet Łódzki,

- projekt „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych",

- dokument „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+”,

- dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z powyższych analiz
w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny plik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Raport powinien liczyć co najmniej 50 stron znormalizowanego maszynopisu (przy czym tabele uznaje się za część tekstu) i oprócz zapisów merytorycznych prezentujących analizę materiałów (łącznie z wykresami i tabelami prezentującymi m.in. dane ilościowe) musi zawierać wykaz źródeł, które zostały poddane analizie oraz rekomendacje. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

IV. Zadanie 2: Przeprowadzenie badań jakościowych dotyczących problemów społecznych w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących Obszar Pilotażowy.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeprowadzi wywiad jakościowy                    z mieszkańcami Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących Obszar Pilotażowy, które pozwolą na:

- zdiagnozowanie problemów społecznych wśród różnych grup mieszkańców (np. osoby młode, osoby starsze, osoby samotne, osoby z małymi dziećmi, osoby bezrobotne itp.) występujących na wskazanym obszarze;

- opisanie mechanizmów powstawania i utrwalania się zdiagnozowanych problemów w poszczególnych (zaproponowanych przez Wykonawcę) grupach mieszkańców;

- zidentyfikowanie przyczyn utrwalania się wykluczenia społecznego na badanym obszarze, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów ekskluzji;

- dokonanie oceny możliwości poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie;

- dokonanie oceny możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców długotrwale bezrobotnych wraz ze wskazaniem warunków, jakie muszą być spełnione, aby aktywizacja ta zakończyła się sukcesem;

- zidentyfikowanie lokalnych liderek lub liderów z najbliższego otoczenia (z wyłączeniem członków najbliższej rodziny osoby wywiadowanej), czyli osób cieszących się zaufaniem badanych
i będących dla nich źródłem wartościowych opinii. W razie niemożności pozyskania imiennego wskazania takiej osoby lub osób, pozyskana zostanie informacja opisowa (czym się zajmuje, czy mieszka blisko, w jakim jest wieku itp.). Identyfikacja liderek/liderów lokalnych będzie służyła Zamawiającemu do wzmocnienia działań partycypacyjno-informacyjnych w procesie rewitalizacji centrum Łodzi.

Wykonawca powinien zaproponować uzupełnienie i uszczegółowienie powyższej listy zagadnień o te, które uważa za ważne z punktu widzenia użyteczności wiedzy (z badań jakościowych) dla procesu rewitalizacji.

Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonych wywiadów, Wykonawca przygotuje rekomendacje dla rewitalizacji centrum Łodzi.

Wykonawca przeprowadzi w ramach Zadania 2 co najmniej 80 wywiadów jakościowych w formie uprzednio zaproponowanej w metodologii i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w tym:

- nie mniej niż 75 wywiadów jakościowych z mieszkańcami Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, a w szczególności
z osobami zamieszkującymi Obszar Pilotażowy. Wykonawca zaproponuje typ lub typy wywiadów jakościowych wraz z uzasadnieniem swojego wyboru, wskaże grupy respondentów, wśród których będzie przeprowadzone badanie oraz opisze sposób doboru tych osób. Dodatkowo, Wykonawca opisze sposób analizy zgromadzonego materiału;

- nie mniej niż 5 wywiadów z asystentami rodzin lub pracownikami socjalnymi, do obowiązków których należy bezpośredni kontakt z mieszkańcami Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Co najmniej 2 wywiady muszą być przeprowadzone z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym zajmującym się mieszkańcami Obszaru Pilotażowego.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z powyższych analiz
w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Raport powinien liczyć co najmniej 120 stron znormalizowanego maszynopisu (z wyłączeniem tabel i wykresów) i powinien zawierać cytaty z przeprowadzonych wywiadów w liczbie nieprzekraczającej 20% objętości całego raportu. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu transkrypcje wywiadów (odpowiednio zanonimizowanych) tylko w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Oczekiwany nośnik: płyta CD.

V. Zadanie 3: Pogłębiona analiza przyczyn powstawania zadłużeń czynszowych w Obszarze Pilotażowym.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeprowadzi badania jakościowe dotyczące zjawiska powstawania zadłużeń czynszowych w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej, a szczególnie na Obszarze Pilotażowym, dzięki któremu będzie można:

- zdiagnozować subiektywny obraz przyczyn powstawania zadłużeń czynszowych z punktu widzenia dłużników czynszowych;

- zdiagnozować subiektywny obrazu bezpośrednich i pierwotnych przyczyn niepłacenia czynszu z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, w tym przedstawicieli administracji gminnej odpowiedzialnych za gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

Wykonawca dokona analizy i porównania zgromadzonego materiału
i przygotuje rekomendacje co do możliwych działań na rzecz wyjścia
z zadłużenia dotychczasowych dłużników czynszowych oraz skutecznego zapobiegania powstawaniu zadłużeń czynszowych
w przyszłości.

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 18 wywiadów jakościowych z właścicielami nieruchomości w obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego, w tym 12 z przedstawicielami administracji gminnej, odpowiedzialnymi za gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, przy czym wśród osób badanych znajdzie się co najmniej jeden:

- pracownik wyższego szczebla Administracji Zasobów Komunalnych (AZK Śródmieście lub AZK Polesie);

- pracownik Rejonu Obsługi Mieszkańców mający bezpośredni kontakt z mieszkańcami (AZK Śródmieście lub AZK Polesie);

- pracownik Wydziału Budynków i Lokali UMŁ;

- dyrektor departamentu lub wiceprezydent odpowiedzialny za sprawy mieszkalnictwa w UMŁ;

- właściciel lub współwłaściciel prywatnej kamienicy;

- pracownik prywatnej firmy zajmującej się administrowaniem budynku wspólnoty mieszkaniowej, w której udział ma gmina;

- członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w której udział ma gmina;

- pracownik prywatnej firmy zajmującej się administrowaniem budynku wspólnoty mieszkaniowej bez udziału gminy;

- członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej bez udziału gminy.

Przynajmniej połowa tych wywiadów (9) powinna być przeprowadzona z właścicielami i administratorami nieruchomości znajdujących się
w Obszarze Pilotażowym. Wykonawca zaproponuje typ lub typy wywiadów jakościowych wraz z uzasadnieniem swojego wyboru, wskaże grupy respondentów, wśród których będzie przeprowadzone badanie oraz opisze sposób doboru tych osób. Dodatkowo, Wykonawca opisze sposób analizy zgromadzonego materiału.

W ramach Zadania 3 przeprowadzone zostaną również co najmniej
2 wywiady z asystentami rodzin lub pracownikami socjalnymi, do obowiązków których należy bezpośredni kontakt z mieszkańcami Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Co najmniej 1 z wywiadów musi być przeprowadzony z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym zajmującym się mieszkańcami Obszaru Pilotażowego.

Ponadto, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeprowadzi
co najmniej 30 wywiadów jakościowych z mieszkańcami Łodzi zamieszkałymi w obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego, którzy są:

- dłużnikami czynszowymi, w tym:

- dłużnikami czynszowymi z lokali kwaterunkowych
w gminnym zasobie komunalnym o zadłużeniu nie przekraczającym trzykrotnej wysokości czynszu (co najmniej 2 wywiady);

- dłużnikami czynszowymi z lokali socjalnych w gminnym zasobie komunalnym o zadłużeniu nie przekraczającym trzykrotnej wysokości czynszu (co najmniej 2 wywiady);

- dłużnikami czynszowymi z lokali kwaterunkowych
w gminnym zasobie komunalnym o zadłużeniu przekraczającym trzykrotną wysokość czynszu (co najmniej 2 wywiady);

- dłużnikami czynszowymi z lokali socjalnych w gminnym zasobie komunalnym o zadłużeniu przekraczającym trzykrotną wysokość czynszu (co najmniej 2 wywiady);

- dłużnikami czynszowymi z lokali w gminnym zasobie komunalnym z wyrokiem eksmisyjnym (co najmniej
4 wywiady);

- osobami bezdomnymi, które straciły mieszkanie na obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej z powodu zadłużenia czynszowego (co najmniej 3 wywiady), przy czym w przypadku uzasadnionej niemożności znalezienia takich respondentów Zamawiający dopuszcza wywiady z osobami, które straciły mieszkanie na obszarze Strefy Wielkomiejskiej z powodu zadłużenia czynszowego.

Przynajmniej połowa tych wywiadów (15) powinna być przeprowadzona z mieszkańcami Obszaru Pilotażowego. Dopuszczalne jest, aby ta problematyka stanowiła dodatkową część wywiadów jakościowych z respondentami biorącymi udział w badaniu wskazanym w Zadaniu 2. Wykonawca zaproponuje typ lub typy wywiadów jakościowych wraz z uzasadnieniem swojego wyboru, wskaże grupy respondentów, wśród których będzie przeprowadzone badanie oraz opisze sposób doboru tych osób. Dodatkowo, Wykonawca opisze sposób analizy zgromadzonego materiału.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z powyższych analiz
w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Raport powinien liczyć co najmniej 50 stron znormalizowanego maszynopisu i powinien zawierać cytaty z przeprowadzonych wywiadów w liczbie nieprzekraczającej 20% opracowania. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu transkrypcje wywiadów (odpowiednio zanonimizowanych) tylko w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Oczekiwany nośnik: płyta CD.

VI. Zadanie 4: Przygotowanie dla władz samorządowych Łodzi rekomendacji co do proponowanych programów działań poprawiających sytuację społeczną, dotyczących rozwiązywania problemów na terenie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zarekomenduje działania poprawiające sytuację społeczną (z uwzględnieniem instrumentów mieszkalnictwa) terenu Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego w formie:

- propozycji nowych programów „Polityki Społecznej Miasta Łodzi 2020+” lub programów istniejących;

- rekomendacji do ewentualnych zmian w dokumencie „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+”;

- projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Podstawą dla sporządzenia tych rekomendacji powinny być wnioski
z badań zrealizowanych w Zadaniach 1, 2 i 3 Dodatkowo, na podstawie rekomendacji dla centrum Łodzi, Wykonawca powinien sformułować katalog rekomendacji uniwersalnych, które mogą być użyteczne dla przeprowadzających rewitalizację w innych miastach.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rekomendacje w postaci dokumentu tekstowego o objętości co najmniej 50 stron znormalizowanego maszynopisu w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

VII. Zadanie 5: Sporządzenie bazy danych oraz przestrzennego rozkładu wybranych problemów społecznych dla Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej wraz ze wskazaniem proponowanych funkcji i ich lokalizacji wspierających realizację projektów z zakresu społecznego aspektu rewitalizacji w Obszarze Pilotażowym.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca sporządzi – na podstawie danych zastanych, w pozyskaniu których Zamawiający wesprze Wykonawcę – bazy danych oraz przestrzennego rozkładu wybranych problemów społecznych dla Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej trzech zjawisk:

- Korzystania z poszczególnych form wsparcia pomocy społecznej
w postaci przestrzennego rozkładu odsetka mieszkańców korzystających z danej formy wsparcia w ogólnej liczbie mieszkańców pod danym adresem – na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Przestrzennego rozkładu komunalnych lokali mieszkalnych
o różnym standardzie wyposażenia i połączenia z sieciami infrastrukturalnymi – na podstawie danych Wydziału Budynków
i Lokali UMŁ oraz Administracji Zasobu Komunalnego.

- Przestrzennego rozkładu pożądanych funkcji uzupełniających funkcje istniejące obecnie oraz proponowanych lokalizacji obiektów wspierających realizację projektów z zakresu społecznego aspektu rewitalizacji – na podstawie analizy treści wywiadów zrealizowanych w ramach Zadań 2 i 3 oraz wskazań Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wzór bazy danych w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie
3 dni od podpisania umowy.

Minimum metodologiczne

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania odpowiednich danych oraz prawidłowego i starannego wprowadzenia ich do bazy danych będącej częścią systemu GIS, w formacie wskazanym przez Łódzki Ośrodek Geodezji, tak aby na ich podstawie dało się wygenerować odpowiednie warstwy mapy cyfrowej.

Zamawiający – w ramach posiadanych możliwości – wesprze Wykonawcę w pozyskiwaniu danych surowych, którymi dysponują służby i jednostki organizacyjne Miasta Łodzi, a w zakresie, w którym nie był w stanie umożliwić Wykonawcy pozyskania danych surowych, zwolni Wykonawcę z obowiązku wprowadzania takich danych do bazy.

Wymagana forma opracowania:

Od Wykonawcy wymagana będzie cyfrowa baza danych w postaci uzgodnionej z Zamawiającym, pozytywnie zaopiniowana przez Łódzki Ośrodek Geodezji co do prawidłowości jej przygotowania pod kątem możliwości generowania z niej warstw mapy cyfrowej.