**Raport etapowy z realizacji zadań**

**programu „Nasza Łódź”, 14 kwietnia 2015 – 13 maja 2015.**

**Zadanie 1 Opracowanie i zatwierdzenie metodologii Programu**

Metodologia została opracowana i przesłana do Państwa 14.04.2015. Wszystkie. Wszystkie działania dotyczące tego zadania zostały zakończone.

**Zadanie 2 Rekrutacja i działania informacyjne dla nauczycieli.**

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Kampania mailingowa skierowana do dyrekcji szkół zrekrutowanych w ramach projektu, informacje na temat zmiany koordynatora programu i prośba o przesłanie danych do nauczycieli oddelegowanych do projektu.
2. Indywidualne spotkania z dyrekcjami szkół niezrekrutowanymi do programu, których siedziba mieści się w rdzeniu strefy wielkomiejskiej.
3. Zaproszenie do udziału w projekcie - kampania mailingowa skierowana do dyrekcji szkół podstawowych niezrekrutowanych.
4. Utworzenie bazy mailingowej oddelegowanych do programu nauczycieli, kontakt telefoniczny z placówkami.
5. Pierwsza kampania mailingowa skierowana do nauczycieli biorących udział w projekcie. Spersonalizowane maile wraz z harmonogramem, opisem projektu i informacjami o konkursie.

Na dzień 13.05.2015 zostało pozyskanych 343 nauczycieli i ponad 300 adresów e-mail nauczycieli zgłoszonych do projektu ze 104 szkół, z zachowaniem wytycznych załącznika nr 3, punkt 2.

**Zadanie 3 Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na innowacyjne**

**rozwiązania lub pomoce naukowe.**

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

1. Przygotowanie i akceptacja regulaminu konkursu i załączników.
2. Ogłoszenie dotyczące konkursu zostało umieszczone m.in. na stronach UMŁ, Spółdzielni Socjalnej Varia, ngo.pl.
3. Udzielanie szczegółowych informacji dotyczących konkursu (infolinia i e-mail).
4. Do dnia 13.05.2015 spłynęło ok 30 prac

**Zadanie 4 Zaprojektowanie serii pomocy naukowych**

1. Utworzenie zespołów projektowych.
2. Druk próbnej makiety wytworzonej przez jeden z zespołów.
3. Przygotowanie wstępnej listy zakupów pomocy naukowych, gier, książek, albumów o tematyce łódzkiej dostępnych na rynku.
4. Przekazanie wstępnych opisów proponowanych pomocy
5. korekty

**Zadanie 5 Zorganizowanie oferty zajęć pozalekcyjnych w formie „Kół**

**Detektywów Łódzkich”**

W ramach tego zadania zostały opracowane:

1. Formuła działania Kół Detektywów Łódzkich.
2. Graficzny wzór odznaki Kół Detektywów Łódzkich.
3. Regulamin działania Klubów Detektywów Łódzkich.
4. Plan zlotu Kół Detektywów Łódzkich.
5. Na dzień 13.05.2015 podpisano 37 umów a zgłosiło się ok 46 osób czekamy na podpisanie porozumień.

**Zadanie 6 Łódzka platforma questingowa**

Realizacja tego zadania jest zaplanowana na dalsze miesiące trwania projektu.

**Zadanie 7 Stworzenie scenariuszy lekcji dla każdej ze ścieżek**

**wiekowych**

W ramach tego zadania zostało opracowanych 21 scenariuszy, w tym:

1. Dla ścieżki pierwszej: 5 szt. (scenariusze lekcyjne),
2. Dla ścieżki drugiej: 4 szt. (scenariusze lekcyjne) + 4 szt. (scenariusze dla Kół Detektywów Łódzkich),
3. Dla ścieżki trzeciej: 4 szt. (scenariusze lekcyjne) + 4 szt. (scenariusze dla Kół Detektywów Łódzkich).
4. Zgodnie z zamównieniem wybrano 12 najlepszych scenariuszy i na podstawie wytycznych zostaną naniesione korety

**Zadanie 8 Szkolenia dla nauczycieli**

W ramach tego zadania zostało opracowane:

1. Metodologia szkoleń,
2. Wstępny program szkoleń,
3. Ustalono terminy szkoleń,
4. Rozesłano nauczycielom informacje o szkoleniach – wiadomości przygotowane pod kątem konkretnej ścieżki,
5. Przygotowano koncepcję ankiety badającej potrzeby nauczycieli,
6. Zostały przygotowane informacje dotyczące zawartości pakietów na szkolenia dla nauczycieli.
7. Zostały przeprowadzone spotkania informacyjne w dniach 11,12,13. 05.2015 dla nauczycieli zakwalifikowanych do pełnego udziału w projekcie każde dla poszczególnej ścieżki, na spotkaniach zjawiło się 117 nauczycieli

**Zadanie 9 Opracowanie podręcznika Programu dla nauczycieli**

Przesłano w terminie pierwsza wersję podręcznika, trwają korekty

**Zadanie 10 Przeprowadzenie lekcji modelowych**

Ustalono daty lekcji modelowych dla wszystkich ścieżek wraz z wykazami sal.

**Zadanie 11 Przyznanie Certyfikatu „Szkoła przyjazna Łodzi” dla**

**placówek biorących udział w Programie.**

Realizacja tego zadania jest zaplanowana na dalsze miesiące trwania projektu.