**Raport etapowy z realizacji zadań**

**programu „Nasza Łódź”, 11 czerwca 2015 – 30 czerwca 2015.**

**Zadanie 1 Opracowanie i zatwierdzenie metodologii Programu**

Metodologia została opracowana i przesłana do Państwa 14.04.2015. Metodologia podlega dalszym modyfikacjom zgodnie z zapisami OPZ.

Poziom realizacji: 100%

**Zadanie 2 Rekrutacja i działania informacyjne dla nauczycieli.**

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Od 5.06.2015 – Wysyłka drogą elektroniczną materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń dla nauczycieli ;
2. Do 23.06.2015- Informowanie nauczycieli o szczegółach Zlotu Kół Detektywów Łódzkich, bieżące odpowiedzi na ich indywidualne pytania w tym zakresie (infolinia i e-mail);
3. 23.06.2015 – Przygotowanie oraz obsługa punktu informacyjnego podczas Zlotu Kół Detektywów Łódzkich;
4. Od 23.06.2015 – Informacje odnośnie możliwości odbioru nagród głównych w konkursie na quest.

Poziom realizacji: 100%

**Zadanie 3 Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na innowacyjne**

**rozwiązania lub pomoce naukowe.**

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

1. Przyjmowanie oświadczeń autorów nagrodzonych prac;
2. Wypłacanie przyznanych nagród pieniężnych (dwie wygrane wciąż oczekują na odbiór: do podpisania oświadczenia, planowy odbiór do 3.07.2015);
3. Dokumentacja i archiwizacja nadesłanych prac konkursowych.

Poziom realizacji: 97%

**Zadanie 4 Zaprojektowanie serii pomocy naukowych**

1. Trzy pomoce naukowe są na ukończeniu (klocki, makiety, gra podłogowa). Nad pozostałymi trwają prace podczas spotkań roboczych.

Poziom realizacji: 65%

**Zadanie 5 Zorganizowanie oferty zajęć pozalekcyjnych w formie „Kół**

**Detektywów Łódzkich”**

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

1. Nauczyciele otrzymali informacje o Zlocie Kół Detektywów Łódzkich;
2. Zostały przeprowadzone spotkania w ramach Kół Detektywów Łódzkich;
3. Zostały utworzone bazy danych ze szczegółową dokumentacją działalności Kół Detektywów Łódzkich, które są na bieżąco uzupełniane.
4. Przeprowadzono Zlot Kół Detektywów Łódzkich.

Poziom realizacji: 95%

**Zadanie 6 Łódzka platforma questingowa**

W ramach tego zadania zostały opracowane:

1. Udzielanie szczegółowych informacji dotyczących konkursu (infolinia i e-mail).
2. Przyjęcie zgłoszeń prac konkursowych (na konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń)
3. Rozstrzygnięcie konkursu, w dniach 18 czerwca 2015 r. prace konkursowe zostały ocenione przez sześcioosobowe jury, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta Łodzi oraz 2 niezależnych ekspertów.
4. 23.czerwca 2015 roku podczas Zlotu Kół Detektywów Łódzkich zostały ogłoszone wyniki konkursu.
5. Wydanie wszystkich nagród w konkursie oraz zebranie dokumentacji potwierdzającej odbiór nagród.

Poziom realizacji: 70%

**Zadanie 7 Stworzenie scenariuszy lekcji dla każdej ze ścieżek**

**wiekowych**

Powstały 23 scenariusze z których po naniesieniu korekt wybrano 14 najlepszych do publikacji w podręczniku oraz 3 do publikacji na stronie internetowej. 12 scenariuszy do publikacji w podreczniku zostało zatwierdzonych przez niezależnego eksperta, 2 są w trakcie dalszych korekt.

Poziom realizacji: 96%

**Zadanie 8 Szkolenia dla nauczycieli**

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

1. Opracowanie wyników badania ewaluacyjnego dla uczestników szkoleń.
2. Wysyłka nauczycielom materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną

Poziom realizacji: 100%

**Zadanie 9 Opracowanie podręcznika Programu dla nauczycieli**

Wstępna wersja podręcznika została przesłana w terminie. Nanoszone są korekty.Została zaakceptowana graficzna koncepcja książki.

Poziom realizacji: 75%

**Zadanie 10 Przeprowadzenie lekcji modelowych**

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

1. Odbyły się lekcje modelowe dla ścieżki 1 w Szkole Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi w następujących terminach:
   * Lekcja 2- 12.06.2015, godz 9.25 -10.10
   * Lekcja 3- 16.06.2015, godz 9.25 -10.10
   * Lekcja 4- 19.06.2015, godz 9.25 -10.10
   * Lekcja 5- 22.06.2015, godz 9.25 -10.10
2. Odbyły się lekcje modelowe dla ścieżki 2 w Szkole Podstawowej nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi w następujących terminach:
   * Lekcje 1, 2 i 3 – 09.06.2015, godz 8.50-11.30
   * Lekcje 4 i 5- 11.06.2015, godz 8.50-10.35
3. Odbyły się lekcje modelowe dla ścieżki 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi w następujących terminie:
   * Wszystkie 5 lekcji odbyło się 11.06.2015 w godz od 8.30 do 13.05.

Poziom realizacji: 100%

**Zadanie 11 Przyznanie Certyfikatu „Szkoła przyjazna Łodzi” dla**

**placówek biorących udział w Programie.**

Trwają prace nad projektem Certyfikatu. Projekt wstępny został przesłany do akceptacji

Poziom realizacji: 40%